## График работ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Состав граф — по Методике, утв. приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. Наименования этапов должны совпадать с графиком оплаты (п. 3.3).
Объект: | ____________________
Контракт №: | ____________________
№ | Наименование этапа, комплекса или вида работ | Ед. изм. | Объём | Начало | Окончание | Длительность, раб. дн. | Срок передачи материалов заказчиком
1 | Подготовительные работы и обследование | компл. | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-14
2 | Разработка рабочей документации | компл. | 1 | 2026-10-15 | 2026-11-25
3 | Изготовление оборудования | компл. | 1 | 2026-11-26 | 2027-02-10 |  | 2026-11-20
4 | Поставка на объект | компл. | 1 | 2027-02-11 | 2027-02-25
5 | Монтаж и шефмонтаж | компл. | 1 | 2027-02-26 | 2027-04-10
6 | Пусконаладочные работы и сдача | компл. | 1 | 2027-04-13 | 2027-04-24
Длительность считается формулой ЧИСТРАБДНИ с учётом листа «Праздники» — поэтому новогодние каникулы и майские из срока уже вычтены.
Список праздников правится на листе «Праздники» раз в год, когда утверждают переносы выходных.
Formulas:
Длительность, раб. дн. = IF(OR([Начало]="",[Окончание]=""),"",NETWORKDAYS([Начало],[Окончание],Праздники!$A4:A18))

## График оплаты
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Наименования этапов подтягиваются с листа «График работ» — так выполняется п. 3.3 Методики.
Цена контракта, ₽: |  | 384000000
№ | Наименование этапа | Аванс, % | Срок выплаты аванса | Сумма этапа, ₽ | Срок оплаты | Доля в цене контракта
1 |  | 30% | 2026-10-05 | 11520000 | в течение 10 р.д. с даты подписания акта
2 |  |  |  | 23040000 | в течение 10 р.д. с даты подписания акта
3 |  |  |  | 230400000 | в течение 15 р.д. с даты подписания акта
4 |  |  |  | 57600000 | в течение 10 р.д. с даты подписания акта
5 |  |  |  | 46080000 | в течение 10 р.д. с даты подписания акта
6 |  |  |  | 15360000 | в течение 30 р.д. с даты подписания акта
ИТОГО
Проверка: сумма этапов должна совпасть с ценой контракта, а доля — дать 100 %.
Сумма, удерживаемая до приёмки, не может превышать 10 % суммы этапа (п. 3.6).

## Праздники
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Формула длительности вычитает эти даты. Список правится вручную раз в год.
2026-11-04
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-02-23
2027-03-08
2027-05-01
2027-05-09
2027-06-12
2027-11-04