## Платёжный календарь
ПЛАТЁЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА
Заносите события контракта по датам. Нарастающий итог считается сам: минимум по этой колонке и есть пик потребности в заёмных средствах.
Остаток на старте, ₽: |  | 0
Дата | Событие | Поступление, ₽ | Выплата, ₽ | Сальдо дня, ₽ | Нарастающий итог, ₽
2026-10-01 | Аванс 30 % по контракту | 25200000
2026-11-26 | Проектирование, субподряд |  | 6000000
2026-11-26 | Закупка металла и материалов |  | 18000000
2026-12-14 | Комплектующие, первая партия |  | 22000000
2027-01-20 | Комплектующие, вторая партия |  | 14000000
2027-02-09 | ФОТ и заводские испытания |  | 4500000
2027-02-25 | Оплата 45 % по акту изготовления | 37800000
2027-03-12 | Транспорт и такелаж |  | 2600000
2027-03-12 | Монтажные работы, субподряд |  | 5500000
2027-04-23 | ФОТ и командировочные, монтаж |  | 3000000
2027-04-23 | Оплата 20 % по акту монтажа | 16800000
2027-05-07 | Налоги и страховые взносы |  | 2500000
2027-05-07 | Окончательный расчёт 5 % | 4200000
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КАЛЕНДАРЬ
| Пик потребности в заёмных |  | Самая нижняя точка. Столько денег нужно иметь или занять.
| Дата пика |  | Когда наступит эта точка.
| Выход в плюс |  | Дата после последнего провала в минус.
| Прибыль по плану |  | Итог нарастающим, если всё пойдёт по графику.
Поступления всего
Выплаты всего
«Выход в плюс» ищет дату после последнего ухода в минус — обычный аванс в начале её не сбивает.
Календарь показывает деньги по датам. Он не пересчитает даты сам, если сдвинется срок поставки, — это придётся сделать руками.